# Kế hoạch xây dựng phòng Partnership – trình lãnh đạo

Ngày 30/10/2026

## 1. Mục tiêu và tầm nhìn

V-Tech Hub là sân chơi tổng hợp giải pháp của các đối tác về cloud, an ninh mạng và AI cho doanh nghiệp. Tôi xây phòng Partnership để làm chủ sân: làm sân đầy, đặt luật chơi, kéo người chơi vào và biến quan tâm thành giao dịch.

Tầm nhìn 24 tháng: V-Tech Hub là nơi doanh nghiệp Việt Nam tìm giải pháp đã được thẩm định, và là cửa vào thị trường doanh nghiệp cho partner công nghệ giỏi.

5 mục đích của phòng:

- Làm đầy sân: có đúng partner, đúng giải pháp.

- Đặt luật chơi: chuẩn chất lượng và trách nhiệm rõ ràng.

- Kéo người chơi vào: khách hàng, chuyên gia, lead.

- Biến quan tâm thành giao dịch: PoC rồi deal.

- Giữ sân sống: đánh giá định kỳ, cải thiện liên tục.

## 2. Kế hoạch 30–60–90 ngày của tôi

Đi từ hiểu và chốt luật, sang dựng chuẩn, rồi mới chạy thử với ít partner. Thời gian tính từ ngày lãnh đạo phê duyệt.

| Mốc | Việc tôi sẽ làm | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1–30: hiểu và chốt | Họp lãnh đạo để chốt mô hình, phạm vi, mục tiêu, ngân sách; phỏng vấn 5–7 người nội bộ; lập sổ partner cho các giải pháp trên Hub; rà soát các tuyên bố trên site (tên bên thứ ba, số liệu); lập ma trận ngành × giải pháp và danh sách 20 partner mục tiêu | Biên bản quyết định; sổ partner; danh sách tuyên bố đã xác nhận; ma trận phủ; danh sách 20 partner có chấm điểm |
| Ngày 31–60: dựng chuẩn | Viết Playbook v1 (onboarding, kỹ thuật, thương mại, SLA, thương hiệu); thiết kế khung hạng và hoa hồng; soạn mẫu MOU; làm bộ hồ sơ partner và chuyên gia; gặp 3 partner để kiểm chứng lý do hợp tác | Playbook v1 bản trình duyệt; khung hạng và hoa hồng (tỷ lệ do Finance chốt); mẫu MOU; partner kit; ghi chú từ 3 cuộc gặp |
| Ngày 61–90: chạy thử | Ký 3–5 design partner (BFSI, loại technology và domain consultant); dựng trang “Trở thành đối tác” và quy trình thẩm định 90 ngày; nối biểu mẫu liên hệ vào CRM, chỉ định người phản hồi trong 1 ngày làm việc; chuẩn bị PoC đầu tiên | 3–5 MOU đã ký; trang và quy trình tuyển partner; lead vào CRM; kế hoạch PoC đầu tiên; báo cáo 90 ngày cho lãnh đạo |

Cổng 1: Playbook v1 được lãnh đạo duyệt thì mới sang giai đoạn thí điểm.

## 3. Đầu ra và chỉ số thành công

| Mục đích | Đầu ra | Chỉ số đo |
| --- | --- | --- |
| 1. Làm đầy sân | Sổ partner; danh sách mục tiêu có chấm điểm | Số partner đạt Certified; số giải pháp đã thẩm định |
| 2. Đặt luật chơi | Playbook; mẫu MOU và hợp đồng; bảng chấm hạng | Tỷ lệ partner đạt chuẩn; số sự cố do partner |
| 3. Kéo người chơi vào | Nội dung theo ngành; hồ sơ chuyên gia; trang tuyển partner; lead vào CRM | Số lead từ Hub; thời gian phản hồi |
| 4. Biến quan tâm thành giao dịch | Quy trình PoC; nhật ký deal; bảng đối soát hoa hồng | Số PoC; tỷ lệ PoC thành deal; doanh thu qua Hub; thời gian từ ký đến PoC đầu tiên |
| 5. Giữ sân sống | Báo cáo hằng quý; đánh giá hạng định kỳ | NPS partner và khách; tỷ lệ partner còn hoạt động |

Thành công chung đo bằng hai con số: số partner đang hoạt động và pipeline cùng doanh thu qua Hub. Chỉ tiêu cụ thể sẽ đặt sau khi có mục tiêu lãnh đạo giao.

Lộ trình 12 tháng, 3 cổng:

| Giai đoạn | Thời gian | Kết quả | Cổng để sang giai đoạn sau |
| --- | --- | --- | --- |
| Nền móng | Tháng 1–3 | Playbook v1; 3–5 design partner | Playbook v1 được lãnh đạo duyệt |
| Thí điểm | Tháng 4–6 | 2–3 PoC thật; 10–15 partner; 1–2 deal đầu tiên | Có 1 case study được duyệt |
| Mở rộng | Tháng 7–12 | 25–40 partner; portal; ngành thứ hai | Đạt mục tiêu năm đầu được giao |
| Chiều sâu | Năm 2 | Nâng hạng Strategic; cân nhắc đồng phát triển | – |

Các mốc số lượng là đề xuất, sẽ chỉnh theo mục tiêu lãnh đạo giao.

## 4. Tôi cần gì từ lãnh đạo

Quyết định:

- Mô hình sân chơi: mở (partner tự ký và chịu trách nhiệm), liên danh (VNETWORK ký và chịu trách nhiệm tổng) hay lai. Tôi đề xuất lai: giải pháp Certified do VNETWORK chịu trách nhiệm, partner Explorer chỉ chạy PoC. Trang Foundry hiện hứa với khách “một đối tác chịu trách nhiệm”, nên điều này cần chốt trước.

- Phạm vi phòng: chỉ V-Tech Hub hay cả các chương trình partner khác

- Mục tiêu 12 tháng (số partner, pipeline hay doanh thu)

- Ngân sách hoa hồng, co-marketing và công cụ (portal hoặc CRM)

- Quyền ký MOU và duyệt hoa hồng của phòng

Nguồn lực: một đầu mối được chỉ định ở Presales, Pháp lý, Finance, Vtro và SOC, cùng quyền truy cập nội dung site Hub và CRM.

Tuyển dụng: chưa đề nghị thêm người ngay. Người thứ 2 (Partner Operations) tuyển khi có hơn 10 partner hoạt động; Technical Enablement khi có hơn 3 PoC chạy song song.

## 5. Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Chất lượng partner không đều, ảnh hưởng thương hiệu VNETWORK | Hạng Explorer 90 ngày thẩm định; chuẩn kỹ thuật trước khi lên Certified |
| Xung đột kênh với Kinh doanh trực tiếp | Quy tắc đăng ký deal ngay từ đầu |
| Partner chỉ ký để có logo | Cam kết tối thiểu mỗi quý; công khai tiêu chí hạ hạng |
| Tuyên bố trên site chưa được xác nhận (tên bên thứ ba, số liệu) | Rà soát với Pháp lý và Marketing trong 30 ngày đầu |
| Quá tải khi chỉ có 1 người | Tuyển theo điều kiện kích hoạt; tự động hóa onboarding sớm |