## Hướng dẫn
Onboarding Partner Tracker – Hướng dẫn nhanh
Công cụ kiểm soát 8 bước onboarding partner (theo whiteboard 'On boarding partner').
CÁCH DÙNG (4 bước)
1 | Sheet 'Partner': nhập tên partner ở cột A (tối đa 50). Cột còn lại tự tính.
2 | Sheet 'Task': mỗi dòng 1 task. Chọn Partner, chọn Mã task (danh sách lấy từ 'Mẫu task'), nhập Owner, Ngày giao, Trạng thái. Hạn = Ngày giao + SLA; cảnh báo tự hiện.
3 | Sheet 'Chấm điểm': chấm checklist tech meeting (bước 5) cho từng partner → kết luận OK / chưa đạt tự ra.
4 | Sheet 'Dashboard': xem tổng quan, task trễ, task bị chặn, partner đang ở bước nào.
TÍNH NĂNG TỰ ĐỘNG
• | Trạng thái từng bước (Xong / Đang làm / Bị chặn / Chưa) của mỗi partner, bước hiện tại và % quy trình.
• | Cảnh báo task: TRỄ x ngày, Sắp đến hạn (≤ 3 ngày), Bị chặn, 'Bước trước chưa xong' khi làm vượt bước.
• | Chấm điểm có trọng số, tiêu chí bắt buộc và ngưỡng đạt → kết luận OK / Chưa đạt / Chưa chấm đủ.
• | Thêm task mới: điền dòng trống trong 'Mẫu task' (mã + bước + SLA); task đó xuất hiện trong danh sách chọn.
QUY ƯỚC MÀU
Chữ xanh + nền vàng nhạt | Ô nhập liệu – được sửa.
Chữ đen | Công thức – không sửa.
Chữ đỏ nghiêng | Giả định cần xác nhận.
DỮ LIỆU VÍ DỤ
• | 'Partner mẫu A' và 'Partner mẫu B' (cùng task và điểm mẫu) chỉ để minh hoạ. Xoá hoặc ghi đè khi dùng thật.
• | Để xoá ví dụ: xoá dữ liệu cột A, B, G, H, K, L, N ở sheet 'Task' (dòng 5–44), cột A–E ở 'Partner', cột D ở 'Chấm điểm'. Đừng xoá dòng (sẽ mất công thức).
GIẢ ĐỊNH (chữ trên whiteboard khó đọc)
• | Bước 6 = 'Quyết định / duyệt'; MOA = bước 7; bước 8 = hoạt động sau ký (truyền thông, đóng gói VTF, đào tạo 2 chiều, biz matching, setup liên tục).
• | SLA từng task, tiêu chí và trọng số chấm điểm, ngưỡng đạt 70% là số đề xuất – cần team chốt (xem sheet 'Câu hỏi mở').
• | Ngày giao nhập tay; Hạn = Ngày giao + SLA. Cảnh báo dùng ngày hiện tại của máy (TODAY).

## Dashboard
Dashboard onboarding partner
Tự cập nhật từ sheet 'Partner' và 'Task'. Không nhập tay ở sheet này.
Cập nhật: 30/10/2026
Tổng partner | Đang triển khai | Tổng task | % task hoàn thành | Task trễ hạn | Task bị chặn | Đến hạn trong 7 ngày
2 | 2 | 40 | 42.5% | 1 | 1 | 2
Tiến độ theo bước
# | Bước | Tổng task | Xong | Đang làm | Bị chặn | Trễ | % xong | Số partner đang ở bước
1 | Sourcing | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2 | Approach | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 66.67% | 1
3 | NDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
4 | Hồ sơ của partner (A) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40% | 1
5 | Tech meeting | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Quyết định / duyệt (giả định) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
7 | MOA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8 | Sau ký: vận hành liên tục | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Danh sách partner
# | Partner | Bước hiện tại | % quy trình | Trạng thái chung | Task trễ | Kết quả tech meeting
1 | Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | Hồ sơ của partner (A) | 38.24% | Có việc trễ | 1 | OK – đạt
2 | Partner mẫu B (ví dụ – xoá/ghi đè) | Approach | 11.76% | Bị chặn | 0 | Chưa chấm đủ
Hiển thị 15 partner đầu trong sheet 'Partner'.

## Partner
Danh sách partner và tiến độ (tự tính từ sheet 'Task')
Chỉ nhập cột A đến E (nền vàng). Các cột còn lại tự cập nhật. Chấm điểm tech meeting chỉ hỗ trợ 10 partner đầu.
|  |  |  | Mã bước → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Partner | Ngành / sản phẩm | Nguồn | Owner | Ngày bắt đầu | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Bước hiện tại (#) | Bước hiện tại | Tổng task | Đã xong | % quy trình | Task trễ | Task bị chặn | Trạng thái chung | Kết quả tech meeting
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | An ninh mạng / DLP | Giới thiệu | BD | 2026-08-17 | Xong | Xong | Xong | Đang làm | Chưa | Chưa | Chưa | Chưa | 4 | Hồ sơ của partner (A) | 34 | 13 | 38.24% | 1 | 0 | Có việc trễ | OK – đạt
Partner mẫu B (ví dụ – xoá/ghi đè) | Cloud / Backup | Sự kiện | BD | 2026-09-14 | Xong | Bị chặn | – | – | – | – | – | – | 2 | Approach | 6 | 4 | 11.76% | 0 | 1 | Bị chặn | Chưa chấm đủ

## Task
Theo dõi task theo partner
Mỗi dòng = 1 task của 1 partner. Chọn Partner + Mã task, rồi nhập Owner, Ngày giao, Trạng thái. Các cột còn lại tự tính.
Partner | Mã task | Bước # | Tên bước | Việc cần làm | Cần có (đầu vào) | Owner | Ngày giao | SLA (ngày) | Hạn | Trạng thái | Ngày hoàn thành | Cảnh báo | Ghi chú | Cờ trễ | Chờ bước trước
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 1.1 | 1 | Sourcing | Chốt bộ tiêu chí chọn partner (đang là dấu ? trên bảng) | Mục tiêu hợp tác; danh mục sản phẩm VNW cần bổ sung | BD | 2026-08-17 | 5 | 2026-08-22 | Hoàn thành | 2026-08-21 | Xong |  | 0 | 0
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 1.2 | 1 | Sourcing | Lập danh sách nguồn tìm partner | Các kênh: giới thiệu, vendor, sự kiện, thị trường | BD | 2026-08-22 | 3 | 2026-08-25 | Hoàn thành | 2026-08-24 | Xong |  | 0 | 0
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 1.3 | 1 | Sourcing | Lập long list và chấm sơ bộ theo tiêu chí | Bộ tiêu chí 1.1; danh sách nguồn 1.2 | BD | 2026-08-25 | 7 | 2026-09-01 | Hoàn thành | 2026-08-31 | Xong |  | 0 | 0
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 1.4 | 1 | Sourcing | Chốt short list partner 'A' | Long list có điểm | BD | 2026-09-01 | 2 | 2026-09-03 | Hoàn thành | 2026-09-02 | Xong |  | 0 | 0
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 2.1 | 2 | Approach | Chuẩn bị presentation (công ty, VTF, đề xuất hợp tác) | Deck giới thiệu công ty và VTF; proposal giải pháp | BD | 2026-09-03 | 5 | 2026-09-08 | Hoàn thành | 2026-09-07 | Xong |  | 0 | 0
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 2.2 | 2 | Approach | Liên hệ đầu mối partner và đặt lịch | Thông tin đầu mối phía partner | BD | 2026-09-08 | 3 | 2026-09-11 | Hoàn thành | 2026-09-10 | Xong |  | 0 | 0
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 2.3 | 2 | Approach | Thuyết trình / gặp gỡ lần đầu | Deck 2.1 | BD | 2026-09-11 | 3 | 2026-09-14 | Hoàn thành | 2026-09-13 | Xong |  | 0 | 0
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 2.4 | 2 | Approach | Nhận phản hồi quan tâm từ partner | Biên bản buổi gặp | BD | 2026-09-14 | 5 | 2026-09-19 | Hoàn thành | 2026-09-18 | Xong |  | 0 | 0
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 3.1 | 3 | NDA | Chuẩn bị mẫu NDA (pháp chế duyệt) | Mẫu NDA chuẩn | Pháp chế | 2026-09-19 | 3 | 2026-09-22 | Hoàn thành | 2026-09-21 | Xong |  | 0 | 0
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 3.2 | 3 | NDA | Gửi và thương lượng điều khoản NDA | NDA 3.1 | Pháp chế | 2026-09-22 | 5 | 2026-09-27 | Hoàn thành | 2026-09-26 | Xong |  | 0 | 0
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 3.3 | 3 | NDA | Ký NDA và lưu bản gốc | Người ký hai bên | Pháp chế | 2026-09-27 | 3 | 2026-09-30 | Hoàn thành | 2026-09-29 | Xong |  | 0 | 0
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 4.1 | 4 | Hồ sơ của partner (A) | Nhận company profile của partner | NDA đã ký | BD | 2026-09-30 | 5 | 2026-10-05 | Hoàn thành | 2026-10-04 | Xong |  | 0 | 0
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 4.2 | 4 | Hồ sơ của partner (A) | Nhận product deck của partner | NDA đã ký | BD | 2026-10-05 | 5 | 2026-10-10 | Hoàn thành | 2026-10-09 | Xong |  | 0 | 0
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 4.3 | 4 | Hồ sơ của partner (A) | Nhận price policy của partner | NDA đã ký | BD | 2026-10-10 | 5 | 2026-10-15 | Đang làm |  | TRỄ 15 ngày | Đang chờ partner gửi bảng giá (ví dụ) | 1 | 0
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 4.4 | 4 | Hồ sơ của partner (A) | Nhận / thống nhất biz collaboration model | NDA đã ký | BD |  | 7 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 0
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 4.5 | 4 | Hồ sơ của partner (A) | Rà soát tính đầy đủ của hồ sơ | Hồ sơ 4.1 đến 4.4 | BD |  | 3 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 0
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 5.1 | 5 | Tech meeting | Chuẩn bị bộ tiêu chí đánh giá và checklist tech meeting | Tiêu chí đánh giá tiềm năng hợp tác sản phẩm (đang là dấu ?) | Tech |  | 3 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 3
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 5.2 | 5 | Tech meeting | Xác định sản phẩm VNW định hướng (viết ra) | Danh mục SP VNW | Product |  | 3 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 3
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 5.3 | 5 | Tech meeting | Tổ chức tech meeting | Hồ sơ bước 4; checklist 5.1 | Tech |  | 3 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 3
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 5.4 | 5 | Tech meeting | Chấm checklist và tổng hợp kết quả | Biên bản; điền sheet 'Chấm điểm' | Tech |  | 2 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 3
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 5.5 | 5 | Tech meeting | Kết luận OK / không OK | Điểm tổng hợp | Tech |  | 2 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 3
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 6.1 | 6 | Quyết định / duyệt (giả định) | Trình duyệt nội bộ (go / no-go) | Kết quả tech meeting | BD |  | 5 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 5
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 6.2 | 6 | Quyết định / duyệt (giả định) | Thông báo kết quả cho partner | Quyết định 6.1 | BD |  | 2 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 5
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 7.1 | 7 | MOA | Chốt mô hình hợp tác và tài chính | Price policy; collaboration model; chính sách giá VNW | BD |  | 7 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 2
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 7.2 | 7 | MOA | Soạn dự thảo MOA | Mô hình 7.1 | Pháp chế |  | 5 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 2
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 7.3 | 7 | MOA | Pháp chế rà soát MOA | Dự thảo MOA | Pháp chế |  | 5 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 2
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 7.4 | 7 | MOA | Thương lượng và ký MOA | MOA đã rà soát; người ký | BD |  | 10 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 2
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 8.1 | 8 | Sau ký: vận hành liên tục | Truyền thông: cập nhật hồ sơ biz VNW và checklist VTF | Thông tin partner mới | Marketing |  | 5 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 4
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 8.2 | 8 | Sau ký: vận hành liên tục | Truyền thông: partner công bố hợp tác | Nội dung truyền thông thống nhất | Marketing |  | 5 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 4
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 8.3 | 8 | Sau ký: vận hành liên tục | Đóng gói VTF theo ngành | Gói giải pháp, giá, mô hình hợp tác | BD / Product |  | 10 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 4
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 8.4 | 8 | Sau ký: vận hành liên tục | Chuẩn bị tài liệu đào tạo 2 chiều | Tài liệu sản phẩm hai bên | Đào tạo |  | 7 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 4
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 8.5 | 8 | Sau ký: vận hành liên tục | Chạy chương trình đào tạo VNW cho tech partner | Tài liệu 8.4 | Đào tạo |  | 10 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 4
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 8.6 | 8 | Sau ký: vận hành liên tục | Biz matching với khách hàng của tech partner | Danh sách KH của tech partner | BD |  | 14 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 4
Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | 8.7 | 8 | Sau ký: vận hành liên tục | Thiết lập vận hành và đồng bộ định kỳ | Lịch họp, đầu mối hai bên | BD |  | 7 |  | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu |  | 0 | 4
Partner mẫu B (ví dụ – xoá/ghi đè) | 1.1 | 1 | Sourcing | Chốt bộ tiêu chí chọn partner (đang là dấu ? trên bảng) | Mục tiêu hợp tác; danh mục sản phẩm VNW cần bổ sung | BD | 2026-09-14 | 5 | 2026-09-19 | Hoàn thành | 2026-09-18 | Xong |  | 0 | 0
Partner mẫu B (ví dụ – xoá/ghi đè) | 1.2 | 1 | Sourcing | Lập danh sách nguồn tìm partner | Các kênh: giới thiệu, vendor, sự kiện, thị trường | BD | 2026-09-19 | 3 | 2026-09-22 | Hoàn thành | 2026-09-21 | Xong |  | 0 | 0
Partner mẫu B (ví dụ – xoá/ghi đè) | 1.3 | 1 | Sourcing | Lập long list và chấm sơ bộ theo tiêu chí | Bộ tiêu chí 1.1; danh sách nguồn 1.2 | BD | 2026-09-22 | 7 | 2026-09-29 | Hoàn thành | 2026-09-28 | Xong |  | 0 | 0
Partner mẫu B (ví dụ – xoá/ghi đè) | 1.4 | 1 | Sourcing | Chốt short list partner 'A' | Long list có điểm | BD | 2026-09-29 | 2 | 2026-10-01 | Hoàn thành | 2026-09-30 | Xong |  | 0 | 0
Partner mẫu B (ví dụ – xoá/ghi đè) | 2.1 | 2 | Approach | Chuẩn bị presentation (công ty, VTF, đề xuất hợp tác) | Deck giới thiệu công ty và VTF; proposal giải pháp | BD | 2026-10-28 | 5 | 2026-11-02 | Đang làm |  | Sắp đến hạn |  | 0 | 0
Partner mẫu B (ví dụ – xoá/ghi đè) | 2.2 | 2 | Approach | Liên hệ đầu mối partner và đặt lịch | Thông tin đầu mối phía partner | BD | 2026-10-28 | 3 | 2026-10-31 | Bị chặn |  | Bị chặn |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
Formulas:
Hạn = IF(OR([Ngày giao]="",[SLA (ngày)]=""),"",[Ngày giao]+[SLA (ngày)])
Cờ trễ = IF(AND([Mã task]<>"",[Trạng thái]<>"Hoàn thành",[Trạng thái]<>"Không áp dụng",[Hạn]<>""),IF([Hạn]<TODAY(),1,0),0)

## Chấm điểm
Chấm điểm tech meeting (bước 5) – checklist đánh giá tiềm năng hợp tác sản phẩm
Tiêu chí và trọng số bên dưới là ĐỀ XUẤT (whiteboard còn dấu ?): hãy sửa cho đúng. Chấm 0–5 vào cột partner. Tên partner tự lấy từ sheet 'Partner' (10 partner đầu).
Tiêu chí | Trọng số | Bắt buộc? | Partner mẫu A (ví dụ – xoá/ghi đè) | Partner mẫu B (ví dụ – xoá/ghi đè)
Mức độ bổ sung cho danh mục sản phẩm VNW | 25 | Không | 4
Năng lực kỹ thuật và độ trưởng thành sản phẩm | 20 | Có | 4
Khả năng tích hợp / triển khai tại Việt Nam | 15 | Không | 3
Mô hình giá và biên lợi nhuận | 15 | Không | 3
Năng lực hỗ trợ và đào tạo | 10 | Không | 4
Uy tín và khách hàng tham chiếu | 10 | Không | 3
Tuân thủ pháp lý / bảo mật | 5 | Có | 5
Tổng trọng số (phải = 100) | 100 | OK
Điểm có trọng số (%) |  |  | 73%
Số tiêu chí bắt buộc không đạt |  |  | 0 | 0
Số tiêu chí đã chấm |  |  | 7 | 0
KẾT LUẬN |  |  | OK – đạt | Chưa chấm đủ
Tham số
Ngưỡng đạt (% điểm có trọng số) | 70% | Giả định: 70% – chưa có số trên whiteboard, cần xác nhận.
Điểm tối thiểu cho tiêu chí bắt buộc | 3
Thang điểm tối đa | 5
Ví dụ: cột D đã điền điểm mẫu cho 'Partner mẫu A' (73% → OK). Xoá khi dùng thật.

## Quy trình
Quy trình onboarding partner (8 bước)
Nguồn: whiteboard 'On boarding partner'. Ô xanh = có thể sửa. Cột H, I tự tính từ sheet 'Mẫu task'.
# | Bước | Mục tiêu | Cần có (đầu vào) | Đầu ra | Điều kiện qua bước | Owner chính | SLA tổng (ngày) | Số task mẫu
1 | Sourcing | Tìm và lọc partner tiềm năng | Bộ tiêu chí chọn partner (chưa chốt); danh sách nguồn tìm partner | Short list partner 'A' | Short list được duyệt | BD / Partnership | 17 | 4
2 | Approach | Tiếp cận và giới thiệu hợp tác | Presentation: công ty, VTF, đề xuất giải pháp/hợp tác; đầu mối phía partner | Partner đồng ý tìm hiểu tiếp | Partner phản hồi quan tâm | BD / Partnership | 16 | 4
3 | NDA | Ký thỏa thuận bảo mật trước khi trao đổi sâu | Mẫu NDA đã duyệt; người ký hai bên | NDA đã ký | NDA ký đủ hai bên | Pháp chế | 11 | 3
4 | Hồ sơ của partner (A) | Thu thập thông tin để đánh giá | Company profile; product deck; price policy; biz collaboration model | Bộ hồ sơ partner đầy đủ | Đủ 4 loại hồ sơ | BD / Partnership | 25 | 5
5 | Tech meeting | Đánh giá tiềm năng hợp tác sản phẩm | Bộ tiêu chí đánh giá + checklist; danh mục SP VNW định hướng; hồ sơ bước 4 | Kết quả chấm checklist: OK / không OK | Điểm chấm >= ngưỡng (sheet 'Chấm điểm') | Tech / Product | 13 | 5
6 | Quyết định / duyệt (giả định) | Chốt đi tiếp sau tech meeting | Biên bản tech meeting; kết quả chấm điểm | Go / no-go | Cấp duyệt đồng ý | Lãnh đạo / BD | 7 | 2
7 | MOA | Ký thỏa thuận hợp tác | Mô hình hợp tác và tài chính ($); dự thảo MOA | MOA đã ký | MOA ký đủ hai bên | BD + Pháp chế | 27 | 4
8 | Sau ký: vận hành liên tục | Triển khai hợp tác thực tế | Nội dung truyền thông; gói VTF; tài liệu đào tạo; danh sách KH của tech partner | Truyền thông, đóng gói VTF, đào tạo 2 chiều, biz matching, setup | Các hạng mục đã chạy | BD / Marketing / Đào tạo | 58 | 7
Giả định: bước 6 trên whiteboard không đọc rõ; tạm đặt là 'Quyết định / duyệt'. MOA đặt là bước 7 (số trên bảng bị gạch).

## Mẫu task
Danh mục task mẫu cho từng bước
Sửa trực tiếp ở cột xanh. Thêm task mới ở dòng trống (tới dòng 64): mã mới sẽ tự xuất hiện trong danh sách chọn của sheet 'Task'.
Mã | Bước # | Tên bước | Việc cần làm | Cần có (tài liệu / đầu vào) | Đầu ra | Owner mặc định | SLA (ngày)
1.1 | 1 | Sourcing | Chốt bộ tiêu chí chọn partner (đang là dấu ? trên bảng) | Mục tiêu hợp tác; danh mục sản phẩm VNW cần bổ sung | Bộ tiêu chí được duyệt | BD | 5
1.2 | 1 | Sourcing | Lập danh sách nguồn tìm partner | Các kênh: giới thiệu, vendor, sự kiện, thị trường | Danh sách nguồn | BD | 3
1.3 | 1 | Sourcing | Lập long list và chấm sơ bộ theo tiêu chí | Bộ tiêu chí 1.1; danh sách nguồn 1.2 | Long list có điểm | BD | 7
1.4 | 1 | Sourcing | Chốt short list partner 'A' | Long list có điểm | Short list được duyệt | BD | 2
2.1 | 2 | Approach | Chuẩn bị presentation (công ty, VTF, đề xuất hợp tác) | Deck giới thiệu công ty và VTF; proposal giải pháp | Deck sẵn sàng | BD | 5
2.2 | 2 | Approach | Liên hệ đầu mối partner và đặt lịch | Thông tin đầu mối phía partner | Lịch họp đã xác nhận | BD | 3
2.3 | 2 | Approach | Thuyết trình / gặp gỡ lần đầu | Deck 2.1 | Biên bản buổi gặp | BD | 3
2.4 | 2 | Approach | Nhận phản hồi quan tâm từ partner | Biên bản buổi gặp | Partner đồng ý đi tiếp | BD | 5
3.1 | 3 | NDA | Chuẩn bị mẫu NDA (pháp chế duyệt) | Mẫu NDA chuẩn | NDA bản gửi đi | Pháp chế | 3
3.2 | 3 | NDA | Gửi và thương lượng điều khoản NDA | NDA 3.1 | NDA chốt nội dung | Pháp chế | 5
3.3 | 3 | NDA | Ký NDA và lưu bản gốc | Người ký hai bên | NDA đã ký | Pháp chế | 3
4.1 | 4 | Hồ sơ của partner (A) | Nhận company profile của partner | NDA đã ký | Company profile | BD | 5
4.2 | 4 | Hồ sơ của partner (A) | Nhận product deck của partner | NDA đã ký | Product deck | BD | 5
4.3 | 4 | Hồ sơ của partner (A) | Nhận price policy của partner | NDA đã ký | Price policy | BD | 5
4.4 | 4 | Hồ sơ của partner (A) | Nhận / thống nhất biz collaboration model | NDA đã ký | Mô hình hợp tác kinh doanh | BD | 7
4.5 | 4 | Hồ sơ của partner (A) | Rà soát tính đầy đủ của hồ sơ | Hồ sơ 4.1 đến 4.4 | Hồ sơ đủ, sẵn sàng tech meeting | BD | 3
5.1 | 5 | Tech meeting | Chuẩn bị bộ tiêu chí đánh giá và checklist tech meeting | Tiêu chí đánh giá tiềm năng hợp tác sản phẩm (đang là dấu ?) | Checklist có tick | Tech | 3
5.2 | 5 | Tech meeting | Xác định sản phẩm VNW định hướng (viết ra) | Danh mục SP VNW | Danh sách SP định hướng | Product | 3
5.3 | 5 | Tech meeting | Tổ chức tech meeting | Hồ sơ bước 4; checklist 5.1 | Biên bản tech meeting | Tech | 3
5.4 | 5 | Tech meeting | Chấm checklist và tổng hợp kết quả | Biên bản; điền sheet 'Chấm điểm' | Điểm tổng hợp | Tech | 2
5.5 | 5 | Tech meeting | Kết luận OK / không OK | Điểm tổng hợp | Kết luận tech meeting | Tech | 2
6.1 | 6 | Quyết định / duyệt (giả định) | Trình duyệt nội bộ (go / no-go) | Kết quả tech meeting | Quyết định của cấp duyệt | BD | 5
6.2 | 6 | Quyết định / duyệt (giả định) | Thông báo kết quả cho partner | Quyết định 6.1 | Partner được thông báo | BD | 2
7.1 | 7 | MOA | Chốt mô hình hợp tác và tài chính | Price policy; collaboration model; chính sách giá VNW | Mô hình $ thống nhất | BD | 7
7.2 | 7 | MOA | Soạn dự thảo MOA | Mô hình 7.1 | Dự thảo MOA | Pháp chế | 5
7.3 | 7 | MOA | Pháp chế rà soát MOA | Dự thảo MOA | MOA đã rà soát | Pháp chế | 5
7.4 | 7 | MOA | Thương lượng và ký MOA | MOA đã rà soát; người ký | MOA đã ký | BD | 10
8.1 | 8 | Sau ký: vận hành liên tục | Truyền thông: cập nhật hồ sơ biz VNW và checklist VTF | Thông tin partner mới | Hồ sơ biz VNW được cập nhật | Marketing | 5
8.2 | 8 | Sau ký: vận hành liên tục | Truyền thông: partner công bố hợp tác | Nội dung truyền thông thống nhất | Bài / thông cáo đã đăng | Marketing | 5
8.3 | 8 | Sau ký: vận hành liên tục | Đóng gói VTF theo ngành | Gói giải pháp, giá, mô hình hợp tác | Gói VTF theo ngành | BD / Product | 10
8.4 | 8 | Sau ký: vận hành liên tục | Chuẩn bị tài liệu đào tạo 2 chiều | Tài liệu sản phẩm hai bên | Bộ tài liệu đào tạo | Đào tạo | 7
8.5 | 8 | Sau ký: vận hành liên tục | Chạy chương trình đào tạo VNW cho tech partner | Tài liệu 8.4 | Đã đào tạo | Đào tạo | 10
8.6 | 8 | Sau ký: vận hành liên tục | Biz matching với khách hàng của tech partner | Danh sách KH của tech partner | Danh sách cơ hội ghép cặp | BD | 14
8.7 | 8 | Sau ký: vận hành liên tục | Thiết lập vận hành và đồng bộ định kỳ | Lịch họp, đầu mối hai bên | Nhịp vận hành thiết lập | BD | 7

## Câu hỏi mở
Câu hỏi mở (các dấu ? đỏ trên whiteboard)
Chốt xong thì chuyển Trạng thái = 'Đã chốt' và ghi quyết định.
# | Câu hỏi cần chốt | Bước | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Quyết định | Còn mở: | 12
1 | Tiêu chí chọn partner (sourcing) gồm những gì? | 1 |  |  | Mở
2 | Các nguồn tìm partner gồm những kênh nào? | 1 |  |  | Mở
3 | Presentation (công ty / VTF / proposal giải pháp) cần có nội dung gì? | 2 |  |  | Mở
4 | Danh mục sản phẩm VNW định hướng cần partner bổ sung là gì (cần viết ra)? | 5 |  |  | Mở
5 | Tiêu chí đánh giá tiềm năng hợp tác sản phẩm ở tech meeting? | 5 |  |  | Mở
6 | '3 điểm…' cần làm rõ sau tech meeting (chữ trên bảng chưa đọc rõ) là gì? | 5 |  |  | Mở
7 | Bước 6 thực chất là bước gì (duyệt / go-no-go?) | 6 |  |  | Mở
8 | Mô hình tài chính ($) trong MOA: chia doanh thu hay mô hình khác? | 7 |  |  | Mở
9 | Truyền thông: checklist VTF và nội dung cập nhật hồ sơ biz VNW gồm gì? | 8 |  |  | Mở
10 | Tài liệu đào tạo 2 chiều gồm những tài liệu nào? | 8 |  |  | Mở
11 | Biz matching: dùng danh sách khách hàng nào của tech partner, ghép theo quy trình nào? | 8 |  |  | Mở
12 | 'Setup … liên tục': setup những gì, tần suất ra sao? | 8 |  |  | Mở