## Tổng quan
Kế hoạch phòng Partnership: tổng quan
Ngày bắt đầu kế hoạch |  | Nhập ngày lãnh đạo phê duyệt; hạn của các đầu việc ở sheet V-Tech Hub tính từ ngày này.
Tiến độ V-Tech Hub | Số việc |  | Trụ cột | Tổng việc | Hoàn thành | Tỷ lệ
Chưa bắt đầu | 20 |  | 1. Làm đầy sân | 4 | 0 | 0%
Đang làm | 0 |  | 2. Đặt luật chơi | 4 | 0 | 0%
Hoàn thành | 0 |  | 3. Kéo người chơi vào | 5 | 0 | 0%
Vướng | 0 |  | 4. Biến quan tâm thành giao dịch | 4 | 0 | 0%
Tổng số việc | 20 |  | 5. Giữ sân sống | 3 | 0 | 0%
Tỷ lệ hoàn thành | 0%
Việc quá hạn | 0
Phễu partner | Số partner |  | Hạng partner | Số partner
1. Tìm | 0 |  | Explorer | 0
2. Tiếp cận | 0 |  | Certified | 0
3. Thẩm định | 0 |  | Strategic | 0
4. Ký | 0 |  | Partner có cảnh báo | 0
5. Onboarding | 0
6. Kích hoạt | 0 |  | Việc khác | Số lượng
7. Tạo giá trị | 0 |  | Việc định kỳ quá hạn | 0
8. Đánh giá | 0 |  | Hợp đồng đối tác sắp hết hạn hoặc hết hạn | 0
Tổng partner đang theo dõi | 0 |  | Mảng ngoài Hub chưa rõ phụ trách | 5
Cách dùng
1. Nhập ngày bắt đầu ở ô B3. Ô vàng là ô bạn nhập; ô xám là công thức, đừng sửa.
2. Sheet V-Tech Hub: cập nhật Trạng thái và Ngày hoàn thành mỗi khi xong việc; có thể sửa số ngày hạn.
3. Sheet Theo dõi partner: mỗi partner một dòng, cập nhật Bước hiện tại và Việc tiếp theo; dòng 5 là dòng ví dụ, xóa khi nhập.
4. Sheet Sổ đối tác toàn công ty: điền dần khi xác nhận hợp đồng; sáu dòng đầu lấy từ tên nêu trên trang Foundry, chưa xác nhận.
5. Sheet Nhịp làm việc: ghi ngày làm lần gần nhất để biết khi nào đến hạn lần sau.
6. Các mốc số ngày và danh sách đầu việc là đề xuất của kế hoạch, sửa theo mục tiêu lãnh đạo giao.

## V-Tech Hub
V-Tech Hub: bảng đầu việc theo 5 trụ cột
Ô vàng là ô bạn nhập (trạng thái, ngày hoàn thành, ghi chú, số ngày hạn). Cột xám là công thức, không sửa. Hạn dự kiến = Ngày bắt đầu (sheet Tổng quan) + số ngày ở cột G. Số ngày là đề xuất: tuần 1–2 = 14, tháng 1 = 30, tháng 2 = 60, tháng 3 = 90, tháng 4 = 120, tháng 6 = 180.
# | Trụ cột | Đầu việc | Đầu ra | Phối hợp | Ưu tiên | Hạn (số ngày từ ngày bắt đầu) | Hạn dự kiến | Trạng thái | Ngày hoàn thành | Cảnh báo | Ghi chú
1 | 1. Làm đầy sân | Lập sổ partner cho các giải pháp trên Hub (của VNETWORK hay partner nào, hợp đồng gì) | Sổ partner | Presales, Kinh doanh | Cao | 14 |  | Chưa bắt đầu
2 | 1. Làm đầy sân | Lập ma trận ngành × giải pháp để thấy chỗ trống | Ma trận phủ | Presales | Cao | 30 |  | Chưa bắt đầu
3 | 1. Làm đầy sân | Chọn 20 partner mục tiêu, chấm điểm độ phù hợp với BFSI và tiếp cận | Danh sách có chấm điểm | Presales, Vtro | Cao | 60 |  | Chưa bắt đầu
4 | 1. Làm đầy sân | Ký 3–5 design partner (technology và domain consultant) | 3–5 MOU đã ký | Pháp lý | Cao | 90 |  | Chưa bắt đầu
5 | 2. Đặt luật chơi | Chốt với lãnh đạo: mô hình sân chơi, phạm vi phòng, mục tiêu 12 tháng, ngân sách, quyền ký | Biên bản quyết định | Lãnh đạo, Finance | Cao | 14 |  | Chưa bắt đầu
6 | 2. Đặt luật chơi | Viết Playbook v1: onboarding, kỹ thuật, thương mại, SLA, thương hiệu | Playbook v1 được duyệt | Pháp lý, Finance, SOC | Cao | 90 |  | Chưa bắt đầu
7 | 2. Đặt luật chơi | Thiết kế khung hạng (Explorer, Certified, Strategic) và hoa hồng | Khung hạng và hoa hồng (tỷ lệ do Finance chốt) | Finance, Kinh doanh | Cao | 90 |  | Chưa bắt đầu
8 | 2. Đặt luật chơi | Soạn mẫu MOU và quy tắc đăng ký deal | Mẫu MOU; quy tắc deal | Pháp lý, Kinh doanh | Cao | 60 |  | Chưa bắt đầu
9 | 3. Kéo người chơi vào | Rà soát các tuyên bố trên site (tên bên thứ ba, số liệu) cùng Pháp lý và Marketing | Danh sách tuyên bố đã xác nhận | Pháp lý, Marketing | Cao | 14 |  | Chưa bắt đầu
10 | 3. Kéo người chơi vào | Làm bộ hồ sơ partner và bổ sung hồ sơ chuyên gia (ảnh, bio) | Partner kit; hồ sơ chuyên gia đủ | Marketing, Vtro | Trung bình | 90 |  | Chưa bắt đầu
11 | 3. Kéo người chơi vào | Dựng trang "Trở thành đối tác" và quy trình thẩm định 90 ngày | Trang, biểu mẫu, quy trình | Marketing, IT | Trung bình | 90 |  | Chưa bắt đầu
12 | 3. Kéo người chơi vào | Nối biểu mẫu liên hệ vào CRM, chỉ định người phản hồi trong 1 ngày làm việc | Lead vào CRM, có SLA phản hồi | Kinh doanh, IT | Cao | 90 |  | Chưa bắt đầu
13 | 3. Kéo người chơi vào | Chạy 1 nội dung co-marketing đầu tiên cùng Vtro | 1 sự kiện hoặc nội dung | Vtro, Marketing | Trung bình | 180 |  | Chưa bắt đầu
14 | 4. Biến quan tâm thành giao dịch | Viết quy trình PoC: môi trường, chi phí, thời hạn, tiêu chí thành công | PoC playbook | Presales, SOC | Cao | 120 |  | Chưa bắt đầu
15 | 4. Biến quan tâm thành giao dịch | Chạy 2–3 PoC thật với design partner | Báo cáo PoC | Presales, đội kỹ thuật | Cao | 180 |  | Chưa bắt đầu
16 | 4. Biến quan tâm thành giao dịch | Chốt 1–2 deal đầu tiên, đối soát hoa hồng đúng khung | 1–2 deal; bảng đối soát | Kinh doanh, Finance | Cao | 180 |  | Chưa bắt đầu
17 | 4. Biến quan tâm thành giao dịch | Viết case study đầu tiên | Case study được duyệt | Marketing, Pháp lý | Cao | 180 |  | Chưa bắt đầu
18 | 5. Giữ sân sống | Đánh giá Explorer lên Certified lần đầu; sửa chuẩn theo thực tế | Báo cáo đánh giá; Playbook v1.1 | SOC, Pháp lý | Cao | 180 |  | Chưa bắt đầu
19 | 5. Giữ sân sống | Báo cáo hằng quý cho lãnh đạo (partner hoạt động, pipeline, doanh thu, NPS) | Báo cáo quý | Finance | Cao | 90 |  | Chưa bắt đầu
20 | 5. Giữ sân sống | Tuyển người thứ 2 (Partner Operations) khi có hơn 10 partner hoạt động | Nhân sự mới | HR, Lãnh đạo | Trung bình |  |  | Chưa bắt đầu
Formulas:
Cảnh báo = IF(OR([Hạn dự kiến]="",[Trạng thái]="Hoàn thành"),"",IF([Hạn dự kiến]<TODAY(),"Quá hạn",""))

## Mảng ngoài Hub
Các mảng ngoài V-Tech Hub
Các mảng này là gợi ý, cần xác nhận phòng đang phụ trách mảng nào. Điền cột E và F rồi chuyển trạng thái. Việc đầu tiên cho tất cả: lập sổ quan hệ đối tác toàn công ty (sheet Sổ đối tác toàn công ty).
Mảng | Mục đích | Đầu việc chính | Đầu ra | Phòng đang phụ trách? | Người hoặc phòng phụ trách | Trạng thái | Ghi chú
Kênh bán cho sản phẩm tự có (VCLOUD, CDN, bảo mật, email, SOC) | Mở rộng doanh thu qua đại lý, reseller, SI | Định nghĩa chương trình kênh, chiết khấu, đăng ký deal, đào tạo | Chương trình kênh; số đại lý hoạt động; doanh thu qua kênh | Chưa rõ |  | Chưa bắt đầu
Đối tác hạ tầng và mạng (data center, nhà mạng) | Giữ hạ tầng và dữ liệu trong nước ổn định, đúng cam kết | Rà hợp đồng, SLA, quyền dùng tên trên tài liệu; quản lý quan hệ định kỳ | Sổ đối tác hạ tầng; lịch gia hạn; xác nhận cho phép dùng tên | Chưa rõ |  | Chưa bắt đầu
Liên minh với hãng công nghệ | Có sản phẩm tốt để tích hợp, giá và hỗ trợ tốt | Ký thỏa thuận phân phối, chứng chỉ kỹ thuật, ưu đãi dự án, lộ trình sản phẩm | Hợp đồng hãng; chứng chỉ đội kỹ thuật; bảng giá đối tác | Chưa rõ |  | Chưa bắt đầu
Hệ sinh thái và cơ quan (hiệp hội, cơ quan nhà nước, trường, cộng đồng) | Tạo niềm tin và cửa vào ngành, nhất là Chính phủ và BFSI | Chọn 3–5 tổ chức then chốt, đồng tổ chức sự kiện, chia sẻ nội dung | Danh sách tổ chức; sự kiện chung; lead từ hệ sinh thái | Chưa rõ |  | Chưa bắt đầu
Mở rộng khu vực (nếu có kế hoạch ngoài Việt Nam) | Mở thị trường qua đối tác địa phương | Chọn thị trường, tìm đối tác thí điểm | Chỉ nên làm sau năm 2 | Chưa rõ |  | Chưa bắt đầu

## Theo dõi partner
Theo dõi partner (mỗi partner một dòng)
Dòng 5 là dòng ví dụ (chữ xám nghiêng), xóa hoặc ghi đè khi bắt đầu nhập. Dòng 6 trở đi là dữ liệu thật. Chọn loại, ngành, bước và hạng từ danh sách thả xuống. Cột Cảnh báo tự báo quá hạn việc tiếp theo hoặc hơn 30 ngày chưa liên hệ.
# | Tên partner | Loại | Ngành | Giải pháp liên quan | Đầu mối bên partner | Đầu mối VNETWORK | Bước hiện tại | Hạng | Điểm phù hợp (1–5) | Ngày liên hệ gần nhất | Việc tiếp theo | Hạn việc tiếp theo | Cảnh báo | Ghi chú
| (Ví dụ) Công ty ABC | A. Technology | BFSI | Data Loss Prevention | Tên và số điện thoại | Tên bạn | 3. Thẩm định | Explorer | 4 | 2026-11-02 | Gửi hồ sơ năng lực cho Presales | 2026-11-09 |  | Dòng ví dụ, xóa khi bắt đầu nhập
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Formulas:
Cảnh báo = IF([Tên partner]="","",IF(AND([Hạn việc tiếp theo]<>"",[Hạn việc tiếp theo]<TODAY()),"Quá hạn việc tiếp theo",IF(AND([Ngày liên hệ gần nhất]<>"",TODAY()-[Ngày liên hệ gần nhất]>30),"Hơn 30 ngày chưa liên hệ","")))

## Sổ đối tác toàn công ty
Sổ quan hệ đối tác toàn công ty
Ai đang hợp tác với VNETWORK, đã ký gì, ai phụ trách, còn hiệu lực không. Sáu dòng đầu lấy từ tên được nêu trên trang V-Tech Foundry; loại thỏa thuận và quyền dùng tên đều ghi "Chưa rõ" cho đến khi xác nhận bằng văn bản. Cột Tình trạng tự tính từ ngày hết hạn (sắp hết hạn = còn dưới 60 ngày).
Tên đối tác | Nhóm | Loại thỏa thuận | Ngày ký | Ngày hết hạn | Người phụ trách VNETWORK | Phòng giữ hợp đồng | Cho phép dùng tên hoặc logo? | Tình trạng | Nguồn và ghi chú
Viettel IDC | Hạ tầng và mạng | Chưa rõ |  |  |  |  | Chưa rõ |  | Được nêu trên trang Foundry, cần xác nhận hợp đồng và quyền dùng tên
VNPT | Hạ tầng và mạng | Chưa rõ |  |  |  |  | Chưa rõ |  | Được nêu trên trang Foundry, cần xác nhận hợp đồng và quyền dùng tên
FPT | Hạ tầng và mạng | Chưa rõ |  |  |  |  | Chưa rõ |  | Được nêu trên trang Foundry, cần xác nhận hợp đồng và quyền dùng tên
Mobifone | Hạ tầng và mạng | Chưa rõ |  |  |  |  | Chưa rõ |  | Được nêu trên trang Foundry, cần xác nhận hợp đồng và quyền dùng tên
DatumBridge | Hãng công nghệ | Chưa rõ |  |  |  |  | Chưa rõ |  | Có chuyên gia trên trang Foundry, cần xác nhận quan hệ hợp tác
SearchInform | Hãng công nghệ | Chưa rõ |  |  |  |  | Chưa rõ |  | Có chuyên gia trên trang Foundry, cần xác nhận quan hệ hợp tác
Formulas:
Tình trạng = IF([Ngày hết hạn]="","",IF([Ngày hết hạn]<TODAY(),"Hết hạn",IF([Ngày hết hạn]-TODAY()<=60,"Sắp hết hạn","Còn hiệu lực")))

## Nhịp làm việc
Nhịp làm việc định kỳ
Ghi ngày làm lần gần nhất ở cột D; cột E tự tính ngày đến hạn tiếp theo và cột F báo quá hạn.
Việc định kỳ | Tần suất | Chu kỳ (ngày) | Lần gần nhất | Lần tiếp theo | Tình trạng | Ghi chú
Xem pipeline partner | Hằng tuần | 7 |  |  | Chưa làm lần nào
Tiếp cận partner mới | Hằng tuần | 7 |  |  | Chưa làm lần nào
Họp rà soát từng partner đang ở Explorer và Certified | Hằng tháng | 30 |  |  | Chưa làm lần nào
Báo cáo cho lãnh đạo | Hằng quý | 90 |  |  | Chưa làm lần nào
Xét hạng partner | Hằng quý | 90 |  |  | Chưa làm lần nào
Sửa Playbook theo thực tế | Hằng quý | 90 |  |  | Chưa làm lần nào
Formulas:
Tình trạng = IF([Lần tiếp theo]="","Chưa làm lần nào",IF([Lần tiếp theo]<TODAY(),"Quá hạn","Đúng hạn"))